KUBOTA ACTIVITY STANDARD

KUBOTA Family Day (KFD)

คู่มือจัดกิจกรรมแบบง่าย สำหรับร้านค้าและผู้จัดงาน

จัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไร พาสินค้าจริงเข้าไปแนะนำให้ลูกค้าในพื้นที่รู้จัก เข้าใจจุดเด่นของสินค้า และรู้ว่าร้านค้าสามารถให้คำแนะนำ บริการ และอะไหล่ได้

1. สถานที่

เลือกจุดที่ลูกค้าเดินทางสะดวก เช่น ลานหมู่บ้าน ศูนย์ชุมชน ลานวัด หรือลานของร้านค้า

มีพื้นที่สำหรับลงทะเบียน จัดแสดงสินค้า นั่งฟัง ที่จอดรถ และเต็นท์หรือพื้นที่ร่ม

ควรมีพื้นที่รองรับเก้าอี้และเต็นท์ประมาณ 30–50 คน (หรือตามจำนวนลูกค้าในพื้นที่ที่สามารถเชิญมาร่วมกิจกรรมได้)

2. จำนวนผู้ร่วมงาน

เชิญลูกค้าอย่างน้อย 30 คนต่อครั้ง

หากพื้นที่และทีมงานรองรับได้ แนะนำประมาณ 30–50 คน เพื่อให้พูดคุยและดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง

3. ลูกค้าเป้าหมาย

เกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือรถไถเดินตามยี่ห้ออื่น และมีโอกาสเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าที่ใช้เครื่องยนต์หรือรถไถเดินตามมานาน และกำลังมองหาสินค้าทดแทน

ลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่ร้านค้าต้องการเข้าไปแนะนำสินค้า

4. กิจกรรมพื้นฐานที่ต้องมี

ลงทะเบียนและเก็บข้อมูลติดต่อ พร้อมระบุสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

จัดแสดงเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าและรถไถเดินตามตราช้าง ให้ลูกค้าเห็นสินค้าจริง

แนะนำจุดเด่นและวิธีเลือกสินค้าแบบสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย

แนะนำร้านค้า ช่องทางติดต่อ บริการหลังการขาย และอะไหล่

เปิดให้ลูกค้าถามคำถามและพูดคุยกับทีมงาน

5. กิจกรรมเสริม (เลือกทำได้)

ลูกค้าจริงเล่าประสบการณ์: เชิญผู้ใช้สินค้าในพื้นที่มาเล่าแบบสั้น ๆ

แนะนำวิธีดูสินค้าของแท้: สาธิตจุดสังเกตที่ลูกค้าดูตามได้ง่าย

แนะนำโปรโมชั่นหรือการผ่อนชำระ: เตรียมเงื่อนไขและผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลให้ชัดเจน

เกมตอบคำถามหรือจับรางวัล: เตรียมคำถาม คูปอง อุปกรณ์ และของรางวัล

01 | การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

แบ่งพื้นที่ในงาน

| 01 จุดลงทะเบียน ลงทะเบียน เก็บข้อมูล และต้อนรับลูกค้า | 02 จุดจัดแสดงสินค้า วางสินค้าทั้ง 2 ประเภท พร้อมป้ายชื่อและข้อมูลสินค้า |
| --- | --- |
| 03 พื้นที่แนะนำสินค้า จัดเก้าอี้ เครื่องเสียง และพื้นที่สำหรับผู้พูด | 04 จุดพูดคุยและอาหารว่าง ให้ทีมขายพูดคุยต่อ พร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง |

รายการแนะนำสำหรับ 1 งาน

| สินค้า | เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า 1–2 เครื่อง พร้อมแท่นจัดแสดง รถไถเดินตามตราช้าง 1 คัน ประกอบพร้อมจัดแสดง |
| --- | --- |
| สถานที่ | เต็นท์ โต๊ะลงทะเบียน เก้าอี้ประมาณ 30–50 ตัว ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 1 ชุด |
| สื่อตกแต่ง | Backdrop ประมาณ 3 × 3 เมตร 1 ชุด J-Flag 4–6 ผืน ขนาดประมาณ 1.65 × 0.45 เมตร Mini A-Board 2 ชิ้น และธงราว KUBOTA ตามความเหมาะสม |
| สื่อสินค้า | ป้ายชื่อรุ่นและข้อมูลสินค้า ใบปลิวหรือข้อมูลติดต่อร้านค้า เตรียมให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า |
| อาหารและของใช้ | น้ำดื่มและอาหารว่างอย่างน้อยตามจำนวนลูกค้าของรางวัลหรือของที่ระลึก หากเลือกจัดกิจกรรมเสริม |

ทีมงานที่ควรมี

ทีมลงทะเบียนและต้อนรับลูกค้า

ผู้แนะนำสินค้าและตอบคำถาม

ทีมขายสำหรับพูดคุยและติดตามลูกค้าที่สนใจ

ผู้ดูแลเครื่องเสียง อาหารว่าง และกิจกรรมเสริม

หมายเหตุ จำนวนอุปกรณ์และสื่อตกแต่งเป็นตัวอย่างแนะนำ สามารถปรับตามพื้นที่ จำนวนลูกค้า และรูปแบบของแต่ละประเทศได้

Checklist ก่อนเริ่มงาน

| ☐ | เชิญลูกค้าอย่างน้อย 30 คน |
| --- | --- |
| ☐ | เตรียมเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า 1–2 เครื่อง และรถไถเดินตามตราช้าง 1 คัน สำหรับจัดแสดง |
| ☐ | เตรียมเต็นท์ โต๊ะลงทะเบียน เก้าอี้ประมาณ 30–50 ตัว ไมโครโฟนและเครื่องเสียง |
| ☐ | เตรียมสื่อตกแต่งธีม KUBOTA เช่น Backdrop, J-Flag, Mini A-Board และธงราว พร้อมป้ายชื่อรุ่น ใบปลิว และข้อมูลติดต่อร้านค้า |
| ☐ | แบ่งหน้าที่ทีมงานและตรวจความพร้อมของสินค้า สถานที่ สื่อ และเครื่องเสียง |
| ☐ | เตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า |
| ☐ | เตรียมของรางวัล ของที่ระลึก หรือคูปองจับรางวัล หากเลือกจัดกิจกรรมเสริม |
| ☐ | เตรียมแบบฟอร์มหรือวิธีเก็บข้อมูลลูกค้าที่สนใจ เพื่อติดตามหลังจบงาน |

02 | วันจัดกิจกรรม

ตัวอย่างกำหนดการ

| เวลาและระยะเวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่ต้องทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.00–09.30 (30 นาที) | ลงทะเบียนและคัดแยกลูกค้า | ทีมงานร้านค้า | หากลูกค้าเยอะ สามารถแยกจุดลงทะเบียนเป็นลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าทั่วไป เก็บรายชื่อลูกค้าที่สนใจไว้ให้ทีมขายติดตาม พร้อมแจกของที่ระลึกหรือคูปองจับรางวัล หากมี |
| 09.30–09.45 (15 นาที) | กล่าวต้อนรับและแนะนำร้านค้า | เจ้าของร้าน / พิธีกร | กล่าวต้อนรับ แนะนำร้านค้า ศูนย์บริการ ความพร้อมด้านอะไหล่ และโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน หากมี |
| 09.45–10.15 (30 นาที) | แนะนำสินค้า | ผู้แนะนำสินค้า | แนะนำเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าและรถไถเดินตามตราช้างจากสินค้าจริง อธิบายจุดเด่นหลัก การใช้งาน และวิธีสังเกตสินค้าของแท้แบบเข้าใจง่าย |
| 10.15–10.30 (15 นาที) | ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ (กิจกรรมเสริม) | ลูกค้าผู้ใช้จริง / พิธีกร | หากเลือกจัด ให้เชิญลูกค้าผู้ใช้จริงในพื้นที่เล่าประสบการณ์สั้น ๆ โดยพิธีกรช่วยตั้งคำถามและคุมเวลา |
| 10.30–11.00 (30 นาที) | ถาม–ตอบ และแนะนำโปรแกรมผ่อนชำระ | ทีมขาย / ผู้ให้บริการสินเชื่อ | เปิดให้ลูกค้าถามคำถาม อธิบายโปรแกรมผ่อนชำระหรือโปรโมชั่นที่เลือกใช้ และอาจเตรียมของรางวัลเล็กน้อยสำหรับช่วงถาม–ตอบ |
| 11.00–11.30 (30 นาที) | จับรางวัล พูดคุยการขาย และปิดงาน | พิธีกร / เจ้าของร้าน / ทีมขาย | จับรางวัล กล่าวขอบคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน ทีมขายพูดคุยต่อกับลูกค้าที่สนใจ พร้อมแจกอาหารว่างหรืออาหารกล่องตามรูปแบบของงาน |

หมายเหตุ: สามารถปรับเวลาและลำดับกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ หากไม่มีช่วงลูกค้าแชร์ประสบการณ์ สามารถนำเวลาไปเพิ่มให้ช่วงแนะนำสินค้า ถาม–ตอบ หรือพูดคุยกับลูกค้าได้