KUBOTA ACTIVITY STANDARD

Thank You Customer Activity

คู่มือจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าแบบง่าย สำหรับร้านค้าและผู้จัดงาน

จัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไร ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้สินค้า KUBOTA สร้างความประทับใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ร้านค้า และแบรนด์ในระยะยาว

1. สถานที่

เลือกพื้นที่ในชุมชนหรือพื้นที่ของร้านค้าที่มีลูกค้า KUBOTA อยู่จำนวนมาก และเดินทางสะดวก

สถานที่ต้องรองรับลูกค้าอย่างน้อย 50 คน พร้อมพื้นที่ลงทะเบียน เวที โต๊ะ–เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร และที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับ Product Display มุมถ่ายภาพ บูธเกม และจุดแจกของที่ระลึก

หากจัด Mobile Service ต้องแยกพื้นที่บริการออกจากพื้นที่รับประทานอาหารและกิจกรรมบนเวที

2. จำนวนผู้ร่วมงาน

เชิญลูกค้าอย่างน้อย 50 คนต่อครั้ง

ยืนยันจำนวนลูกค้าล่วงหน้า เพื่อเตรียมอาหาร ที่นั่ง ของที่ระลึก และของรางวัลให้เพียงพอ

3. ลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า หรือรถไถเดินตามตราช้าง

ลูกค้าประจำหรือผู้ใช้ KUBOTA ที่ร้านค้าต้องการดูแลความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าที่มีโอกาสแนะนำสินค้า KUBOTA ให้เพื่อนหรือเกษตรกรคนอื่น

4. กิจกรรมพื้นฐานที่ต้องมี

ลงทะเบียน ต้อนรับลูกค้า และแจกของที่ระลึก

ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามภายใต้ธีม KUBOTA สีส้ม–ขาว และจัดโต๊ะ–เก้าอี้สำหรับลูกค้านั่งรับประทานอาหาร

จัดมุมถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ถือถ่ายรูป และชวนลูกค้าแชร์ภาพบน Social Media

จัดบูธเกมง่าย ๆ เช่น โยนบอลหรือวงล้อ เพื่อให้ลูกค้าร่วมสนุกและรับรางวัล

กล่าวต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้สินค้า KUBOTA

จัดแสดงเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าและรถไถเดินตามตราช้าง พร้อมแนะนำสินค้าและความรู้ด้านการดูแลรักษา

เชิญลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์ใช้สินค้า KUBOTA บนเวที

จัดอาหาร ความบันเทิงบนเวที จับรางวัล และถ่ายภาพร่วมกันก่อนปิดงาน

5. กิจกรรมเสริม (เลือกทำได้)

Mobile Service สำหรับงานขนาดใหญ่: เตรียมช่าง พื้นที่ตรวจเช็ก เครื่องมือ และอะไหล่แยกจากพื้นที่กิจกรรมหลัก

Friend Get Friend: เตรียมขั้นตอนแนะนำเพื่อนแบบง่าย พร้อมทีมงานติดตามหลังจบงาน

แนะนำสินค้าใหม่หรือโปรโมชั่น: เตรียมสินค้าจริง สื่อ และเงื่อนไขให้ชัดเจน ใช้เวลาอธิบายแบบกระชับ

01 | การเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์

แบ่งพื้นที่ในงาน

| 01 ลงทะเบียนและของที่ระลึก ลงทะเบียน ต้อนรับ และแจกกระเป๋าผ้าหรือของที่ระลึกให้ลูกค้า | 02 Product Display และมุมถ่ายภาพ จัดแสดงสินค้าทั้งสองประเภท พร้อม Backdrop และอุปกรณ์ถือถ่ายรูป |
| --- | --- |
| 03 บูธเกม จัดเกมง่าย ๆ พร้อมทีมงานดูแล อุปกรณ์ และของรางวัล | 04 เวทีและพื้นที่รับประทานอาหาร จัดเวที พร้อมโต๊ะ–เก้าอี้สำหรับลูกค้านั่งรับประทานอาหาร ใช้สำหรับกล่าวขอบคุณ ให้ความรู้ สัมภาษณ์ลูกค้า และจับรางวัล |

รายการแนะนำสำหรับ 1 งาน

| สินค้าจัดแสดง | เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า และรถไถเดินตามตราช้าง เลือกใช้รุ่นที่จำหน่ายในประเทศนั้น ๆ |
| --- | --- |
| สถานที่และอุปกรณ์ | เต็นท์หรือห้องจัดงาน โต๊ะ–เก้าอี้สำหรับลูกค้านั่งรับประทานอาหาร เวที ไมโครโฟน เครื่องเสียง และพื้นที่จอดรถ สำหรับลูกค้าอย่างน้อย 50 คน |
| อาหารและเครื่องดื่ม | อาหารโต๊ะจีนหรือบุฟเฟต์ พร้อมน้ำดื่มให้เหมาะกับจำนวนลูกค้าและพื้นที่จัดงาน |
| ของที่ระลึกและของรางวัล | กระเป๋าผ้าหรือของที่ระลึก ของรางวัลจากบูธเกม และของรางวัลจับฉลาก |
| สื่อตกแต่ง | Backdrop มุมถ่ายภาพ ธง Banner และสื่อตกแต่งอื่น ๆ โดยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามภายใต้ธีม KUBOTA สีส้ม–ขาว |

ทีมงานที่ควรมี

ทีมลงทะเบียน ต้อนรับ และแจกของที่ระลึก

พิธีกร ผู้กล่าวต้อนรับ และผู้แนะนำสินค้า

ช่างสำหรับให้ความรู้ด้านการใช้งานและดูแลรักษา

ทีมดูแลบูธเกม มุมถ่ายภาพ อาหาร ความบันเทิง และจับรางวัล

ทีมช่างแยกต่างหาก หากมี Mobile Service

หมายเหตุ รูปแบบอาหาร เกม ความบันเทิง และของรางวัลสามารถปรับตามจำนวนลูกค้า สถานที่ และความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

Checklist ก่อนเริ่มงาน

| ☐ | ยืนยันลูกค้าอย่างน้อย 50 คน และเตรียมรายชื่อสำหรับลงทะเบียน |
| --- | --- |
| ☐ | เตรียม Product Display เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าและรถไถเดินตามตราช้าง |
| ☐ | เตรียมพื้นที่ลงทะเบียน มุมถ่ายภาพ บูธเกม เวที โต๊ะ–เก้าอี้สำหรับลูกค้านั่งรับประทานอาหาร และที่จอดรถ |
| ☐ | เตรียม Backdrop อุปกรณ์ถือถ่ายรูป ธง Banner และสื่อตกแต่ง พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สวยงามภายใต้ธีม KUBOTA สีส้ม–ขาว |
| ☐ | เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ของที่ระลึก ของรางวัลเกม และของรางวัลจับฉลากให้เพียงพอ |
| ☐ | ยืนยันพิธีกร ผู้กล่าวต้อนรับ ผู้แนะนำสินค้า ลูกค้าที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ และทีมงานทุกจุด |
| ☐ | หากมี Mobile Service ต้องเตรียมพื้นที่ ช่าง เครื่องมือ และอะไหล่แยกจากกิจกรรมหลัก |

02 | วันจัดกิจกรรม

ตัวอย่างกำหนดการ

| เวลาและระยะเวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่ต้องทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.30–09.30 (60 นาที) | ต้อนรับ เกม และ Mobile Service | ทีมงานทุกฝ่าย | ลงทะเบียนและแจกกระเป๋าผ้า ถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ถือถ่ายรูปและแชร์บน Social Media ร่วมสนุกกับบูธเกม เช่น โยนบอลหรือวงล้อ หากเป็นงานขนาดใหญ่ สามารถเปิด Mobile Service ตรวจเช็กฟรีได้ |
| 09.30–09.45 (15 นาที) | เปิดงานและกล่าวต้อนรับ | เจ้าของร้าน / ตัวแทน KUBOTA | กล่าวเปิดงาน ต้อนรับ และขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้า KUBOTA |
| 09.45–10.15 (30 นาที) | แนะนำสินค้าและความรู้ด้านการดูแลรักษา | ผู้แนะนำสินค้า / ช่าง | แนะนำจุดเด่นสินค้า วิธีตรวจสอบสินค้าของแท้ 5 จุด และวิธีดูแลรักษาตามฤดูกาล |
| 10.15–10.30 (15 นาที) | ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ | พิธีกร / ลูกค้าหลัก 2 คน | สัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้จริง 2 คนบนเวที ให้เล่าประสบการณ์และความประทับใจจากการใช้สินค้า KUBOTA |
| 10.30–11.15 (45 นาที) | รับประทานอาหารและความบันเทิงบนเวที | พิธีกร / ทีมความบันเทิง | บริการอาหารโต๊ะจีนหรือบุฟเฟต์ พร้อมเกมบนเวที เช่น แข่งขันลากเสียง KUBOTA ให้นานที่สุด หรือเกมเก้าอี้ดนตรีพร้อมของรางวัล |
| 11.15–12.00 (45 นาที) | จับรางวัลใหญ่และปิดงาน | เจ้าของร้าน / พิธีกร | จับรางวัลใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชุดน้ำมันเครื่อง จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันและกล่าวขอบคุณก่อนปิดงาน |

หมายเหตุ: สามารถปรับเวลา ลำดับกิจกรรม รูปแบบอาหาร เกม และความบันเทิงได้ตามจำนวนลูกค้า สถานที่ และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดย Mobile Service แนะนำสำหรับงานขนาดใหญ่เท่านั้น